## Dashboard
Dashboard Hành Động — Bản v1 trước phản biện
Auto-CV Screener Agent ¦ Nhóm người dùng: Recruiter/HR ¦ Phạm vi: 1 JD, tối đa 50 CV pilot
Quyết định hiện tại |  |  | Nguyên tắc gate
Pilot hẹp; cần phản biện thêm về chất lượng và human handoff
BẢNG CHỈ SỐ RA QUYẾT ĐỊNH
Chỉ số | Loại | Baseline | Target | Đơn vị | Hướng | Nguồn dữ liệu | Owner | Khi chỉ số xấu | Trạng thái
Số CV được AI xử lý | Activity | 0 | 50 | CV | ≥ | Agent run log | Nguyễn Trọng Nam | Tìm lỗi upload, quyền truy cập và onboarding | Cần xử lý
Thời gian xử lý trung bình/CV | Workflow | 240 | 15 | giây | ≤ | Agent log + tự khai | Phùng Hồng Phước | Kiểm tra latency, batch và bước gây chậm | Cần xử lý
Độ chính xác tương đồng HR | Product | 86% | 85% | % | ≥ | Benchmark nội bộ 100 CV | Nguyễn Trọng Nam | Rà prompt, rubric và dữ liệu test | Đạt
Chi phí mỗi CV | Product | 0.015 | 0.02 | USD | ≤ | API usage log | Phùng Hồng Phước | Giảm token hoặc dùng fallback model | Đạt
Ghi chú phương pháp
V1 ưu tiên activity, average time và cost; sau phản biện cần nâng lên quality/value và human handoff.
[10 empty] | Gate metric | Baseline | Target
[10 empty] | Agreement HR | 86% | 85%
[10 empty] | Evidence hợp lệ | 0% | 0%

## Workflow
Workflow AS-IS / TO-BE — Human-in-the-loop
Ba điểm bắt buộc: nguồn kiểm chứng · người chịu trách nhiệm · cách xử lý khi AI không chắc chắn
Bước | AS-IS hiện tại | TO-BE sau thiết kế | Vùng Mollick / Role | Nguồn kiểm chứng | Handoff / xử lý lỗi
1. Nhận JD | Recruiter nhận JD và tự diễn giải tiêu chí | Nhập JD, khóa rubric phiên bản và tiêu chí không được dùng | Người giữ quyền — Recruiter/HR | JD + rubric được HR xác nhận | Nếu rubric mơ hồ → trả lại HR Lead
2. Nhận CV | Mở từng file, đọc và ghi chú thủ công | Upload batch; hệ thống ghi job_id và timestamp | AI tự động có kiểm soát | Workflow log | Lỗi file/quyền → dừng batch, ghi log
3. Bảo mật | Chưa có bước kiểm tra PII rõ ràng | Mask tên, email, SĐT, tuổi trước khi gọi model | AI tự động có kiểm soát | Masking test + API request log | Có PII → chặn request, chuyển Phước
4. Phân loại | Recruiter tự đối chiếu CV với JD | AI trích xuất tiêu chí, xếp Tier, trả evidence từng tiêu chí | AI hỗ trợ, người kiểm | Đoạn evidence trong CV + rubric version | Thiếu evidence/confidence <0.75 → Needs human review
5. QA mẫu | Kiểm tra lại không theo tỷ lệ cố định | QA mẫu tối thiểu 20%, ưu tiên nhóm confidence thấp | AI hỗ trợ, người kiểm | QA sample log | Rework >10% → tăng QA 100% nhóm lỗi
6. Quyết định | Recruiter tự quyết nhưng không có gate ghi nhận | Recruiter duyệt Tier cuối; không tự động loại ứng viên | Người giữ quyền | Recruiter decision log | Ngoại lệ/tiêu chí mâu thuẫn → chuyển HR Lead
7. Phản hồi | Lỗi được sửa rời rạc, khó học lại | Ghi lý do sửa và đưa vào golden set/eval pipeline | AI hỗ trợ, người kiểm | Feedback log + eval set | Lỗi lặp lại → freeze rollout và cập nhật rubric

## Roadmap
Roadmap 30–60–90 — Các cổng quyết định
Mỗi giai đoạn chỉ chuyển tiếp khi bằng chứng đạt ngưỡng; đây không phải lịch rollout cứng.
Giai đoạn | Column1 | Column2 | Column3 | Column4
0–30 ngày | Chứng minh vấn đề và khóa phạm vi | 1 JD/50 CV; chốt rubric; masking; quyền truy cập; baseline timestamp/evidence | Hải / Phước / Nam | HR xác nhận rubric; log đủ; không PII; golden set và gate được chốt
31–60 ngày | Chứng minh chất lượng và hành vi | Bật citation; QA ≥20%; recruiter dùng human gate; theo dõi agreement, evidence, median time, rework | Nam / Hải / Phước | Evidence ≥95%; agreement ≥90%; median ≤90 giây; rework ≤10% hoặc có kế hoạch sửa
61–90 ngày | Quyết định mở rộng | So với target; rà governance; chốt owner vận hành; chỉ thử thêm vị trí khi gate đạt | Hải / Phước / Nam | Hai chu kỳ liên tiếp đạt gate; release note ghi rõ mở rộng/sửa/dừng
Không rollout nếu một trong các gate chất lượng, tốc độ, rework hoặc PII không đạt. Khi xấu: quay lại chẩn đoán nguyên nhân, sửa workflow/rubric/kiểm soát rồi đo lại.
Quy tắc quyết định

## Evidence
Evidence Register & Framework Mapping
Dữ liệu minh hoạ/ẩn danh; không đưa CV, tên ứng viên hoặc PII vào repo công khai.
Bằng chứng | Loại | Nhận định sử dụng | Nguồn | Liên kết framework
Benchmark 100 CV | Benchmark nội bộ | 86% tương đồng HR; false negative <5%; chi phí khoảng 0.015 USD/CV | Báo cáo Day 27 của dự án | Gartner-Lite Readiness; metric chất lượng
Thời gian sơ loại thủ công | Quan sát/ước lượng workflow | Khoảng 3–5 phút/CV; cần đo lại bằng timestamp log | Báo cáo Day 27 | Workflow metric; Mollick
Team health chất lượng AI | Đánh giá nhóm | Chất lượng AI 3.3/5; thiếu eval pipeline là gap ưu tiên | Báo cáo Day 27 | ADKAR Ability/Reinforcement
Human-in-the-loop | Thiết kế vận hành | Recruiter duyệt cuối; AI không được tự động loại ứng viên | Bản thiết kế TO-BE của lab | Mollick; kiến trúc tin cậy
PII masking | Kiểm soát rủi ro | Mask tên, tuổi, giới tính, email, SĐT trước khi gọi model | Kế hoạch MVP Day 27 | Gartner-Lite Readiness; governance
Framework summary
Gartner-Lite | Direction đạt; Readiness và Absorption thiếu owner dữ liệu, governance, eval pipeline và vòng phản hồi.
Mollick | AI hỗ trợ; recruiter giữ quyền quyết định; tự động hóa chỉ cho masking/schema/log có kiểm soát.
ADKAR | Nghẽn Desire/Ability/Reinforcement; cần evidence, thực hành trong workflow và feedback loop, không chỉ training.